“第七届建桥读书节”活动方案要点请示

张校长：

经与宣传部、学生处和科研处等部门协商，拟订2014年“第七届建桥读书节”活动方案要点如下：

一、活动主题

主题： 读名著·品人生。

口号：①让读书成为时尚，②品经典、畅人生，③读书，了解世界，改变自己，④书香建桥，美好回忆

形式：以赛促学，全校联动

二、日程安排

根据校历，读书节主要活动安排在第11周～第14周之间。

1、开幕式：定于5月7日下午，由校领导致辞并宣布“第七届建桥读书节”开幕，安排1场主题讲座（百家讲坛）。

2、闭幕式：定于5月29日下午，集团领导讲话、颁奖、学生感言、校领导宣布“第七届建桥读书节”闭幕。安排1场英语情景剧汇报演出。

三、活动项目

1、讲座6场

⑴主题讲座2场，其中1场由葛剑雄主讲（安排在开幕式），另一场待定。

⑵知识1小时讲座4场。

2、“品经典、畅人生”大型图书展1场，为期两周。

3、“建桥读书人”（本届毕业生20人，本专科各10人）及“建桥2012级学子读书TOP10”遴选活动。

4、“建桥学子读名著”演讲比赛（初赛由各学院组织，决赛由组委会组织）。

5、“书香满园，美好回忆”摄影比赛及展览。

6、“建桥雷锋”藏书票设计及展览（艺术设计学院组织）。

7、“读者选书”大型图书采购活动。

8、拟订并推出“建桥学子阅读指南”（基础部及相关学院）。

四、经费预算

本次活动预算费用10940元，其中由校内相关部门承担7720元，图书供应商承担3220元，具体预算如下：

1、主题讲座：1000元*2人，计2000元，由科研处提供。

2、建桥读书人奖品：50元*20人，计1000元；建桥学子读书TOP10奖品：30元*20人，计600元；摄影比赛奖品：一等奖：200元*1人、二等奖：100元*3人、三等奖：60元*6人，鼓励奖30元*10人，评委奖品：600元，计1760元；藏书票比赛奖品：一等奖：200元*1人、二等奖：100元*3人、三等奖：60元*6人，鼓励奖30元*10人，评委奖品：600元，计1760元。以上4项合计5120元，由学生处提供。

3、演出服装租用费：约600元，由宣传部提供。

4、演讲比赛奖品：一等奖：200元*1人、二等奖：100元*3人、三等奖：60元*8人，鼓励奖30元*8人，计1220元；活动积极分子奖品：约60至80人计2000元。以上2项合计3220元，由图书供应商提供。

以上安排是否妥当，请批示。

第七届读书节指导委员会秘书处（图书馆）                                             2014-4-8